## Pg
DCE
DÉTAIL QUANTITATIF ESTIMATIF
Informations générales - règlement de consultation - Diffusion du DCE 26 décembre 2017 - Devis attendus pour le 31 janvier 2018 au plus tard avec dossier administratif : kbis, assurances, attestations ursaaf au minimum. - Visite des lieux le 11 ou 18 janvier en prenant rdv : vmatamoro@colesp.org - Questions à adresser au plus tard le 24 janvier 2018 à : karimdehmous@kap-architecture.fr Réponses groupées le 26 janvier 2018. - Démarrage Travaux : Phase 01 : mise en place du chantier et protections : 1 juin 2018 Phase 02 : démontage ascenseur (lot ascensoriste) : du 4 juin 2018 au 9 juin 2018 (lot ascensoriste) Phase 03 : surélévation édicule ascenseur et divers TCE : 11 juin 2018 au 6 juillet 2018 Phase 04 : montage ascenseur : 9 juillet 2018 au 17 aout 2018 Phase 05 : travaux de finitions TCE : 20 au 31 Aout 2018 Planning définitif des travaux d'exécution à figer
23 novembre 2017
indice 00
Remplacement et mise en conformité de l'ascenseur existant et extension vers 5eme étage
Colegio de Espana
Cité Universitaire de Paris, 7E, Boulevard Jourdan 75014 Paris

## Lot nº01
Remplacement et mise en conformité de l'ascenseur existant |  | logo entreprise
et extension vers 5eme étage
Lot nº01: Démolition
Num | Description | Unité | Quantité | Px. Unit. | Total
| Tri et gestion des déchets | PM
1 | Protection des zones non concernées par les travaux L : palier ascenseur et couloir attenant 5eme étage - Mise en place d'une cloison étanche aux poussières et avec porte de chantier pour accès à la zone de travaux au niveaux -01 et +05. - Mise en place de panneaux finition étanche devant chaque porte palière d'ascenseur du niveau 00 au +04 inclus - Mise en place d'une palissade de chantier en face de l'ascenseur au -01 pour réserver l'espace de stockage (à la place du petit salon). durée : 4 mois | ens | 1 |  | 0
2 | Démolition de cloisons (carreaux de plâtre, plaques de plâtre…) par moyens manuels et chargement manuel des déchets. Inclus le retrait des câbles électriques. L : cloison côté couloir local machinerie et fond côté façade, cloison entre local machinerie et ménage | m² | 20 |  | 0
3 | Dépose soignée de bloc-porte pour ré emploi L : local machinerie | u | 1 |  | 0
4 | Dépose du sol et plancher bois surélevé local ménage | u | 1 |  | 0
5 | Dépose de faux plafonds en plaques de plâtre et chargement manuel dans la benne. L : local machinerie et zone travaux | m² | 15 |  | 0
6 | Dépose des fers de suspension au sol du local machinerie et local ménage, enlèvement hors chantier | ens | 1 |  | 0
7 | Desolidarisation de tout les calfeutrements de porte palière et seuils à tout les niveaux (6) y compris habillage fixes de fermeture de gaine, jonction plaques de placoplatre. Nota : hors prestation : la dépose des portes palières réalisée par ascensoriste lors de la dépose de la cabine existante | ens | 1 |  | 0
| Montant total H.T. |  |  |  | 0
| T.V.A. 10% |  |  |  | 0
| Montant total T.T.C. |  |  |  | 0

## Lot nº02-
Remplacement et mise en conformité de l'ascenseur existant |  | logo entreprise
et extension vers 5eme étage
Lot nº02: Gros oeuvre
Num | Description | Unité | Quantité | Px. Unit. | Total
1 | Tri et gestion des déchets | PM
2 | Protection des zones non concernées par les travaux | ens | 1 |  | 0
3 | Sur base étude structure par entreprise en charge du remplacement et extension ascenseur : prolongation de la maçonnerie de la gaine d'ascenseur existante. La maçonnerie comprend la fourniture et mise en œuvre de parpaings pleins, chaînages verticaux et horizontaux, plancher haut de gaine, scellement de rail halfen (fournis par ascensoriste). La prestation comprend la reprise temporaire de la charpente métallique, la reprise définitive de la charpente métallique modifiée le cas échéant pour permettre l'installation de la gaine maçonnée, l'aération réglementaire de la gaine d'ascenseur Dimensions intérieures gaines 155x145cm L : 5eme étage vers toiture Voir plan de principe du DCE Compris échauffadage, protections collectives adéquats intérieures et extérieures | ens | 1 |  | 0
4 | Sur base étude structure par entreprise en charge du remplacement et extension ascenseur : réalisation d'une trémie dans le plancher bas en béton armé du 5eme étage au droit de la gaine existante. Dimensions : 155x145cm L : 5eme étage vers toiture Voir plan de principe du DCE | ens | 1 |  | 0
5 | Gaine : Maçonnée hors-lot ascenseur, prévoir renforcement et/ou empochement pour les supports de guides calpinés tous les 1.50m | ens | 1
| Montant total H.T. |  |  |  | 0
| T.V.A. 10% |  |  |  | 0
| Montant total T.T.C. |  |  |  | 0

## Lot nº03-
Remplacement et mise en conformité de l'ascenseur existant |  | logo entreprise
et extension vers 5eme étage
Lot nº03 : Platrerie, Cloisons, Doublages, Faux plafonds
Num | Description | Unité | Quantité | Px. Unit. | Total
1 | Tri et gestion des déchets | PM
2 | Cloison de séparation 2 plaques par parement, à structure simple autoportante, système Placostil 100/48 "PLACO", de 100mm d'épaisseur totale, constituée d'une ossature dont les montants sont séparés de 400 mm, de 2 plaques de plâtre Placoplatre BA 13 "PLACO" constituant le premier et deuxième parement, et d'un isolant constitué de panneau enroulé en laine de verre, PAR "ISOVER", conformément à NF EN 13162, de 45 mm d'épaisseur, placé entre les parements. Bandes adhésives au droit des panneaux et deux couches d'enduits de recouvrement. L : entre ancien local machinerie et couloir | m² | 12 |  | 0
3 | Contre-cloison réalisée avec une plaque de plâtre Placoplatre BA 13 "PLACO" / NF EN 520 - 1200 / 2000 / 13 / bord affiné, fixée sur une structure autoportante de profilés métalliques en acier galvanisé compris laine de verre - épaisseur totale 70mm L : contre maçonnerie de la gaine au 5eme etage et au pied du rampant sous toiture dans nouveau local ménage | m2 | 16 |  | 0
7 | Faux plafond continu lisse suspendu avec une structure métallique (12,5+27+27), constitué d'une plaque de plâtre H / NF EN 520 - 1200 / longueur / 13 / bord affiné, compris 2 couches croisés de laine de verre de 200mm L : local ménage, couloir zone de travaux ascenseur au 5eme étage | m² | 18 |  | 0
8 | Raccord de Faux plafond continu lisse suspendu avec une structure métallique (12,5+27+27), constitué d'une plaque de plâtre H / NF EN 520 - 1200 / longueur / 13 / bord affiné, devant chaque porte palière de l'ascenseur neuf et ce, en réparation des dégâts produits par la dépose des anciennes portes palières (niveaux -01 à +04). | u | 6 |  | 0
9 | Raccord de contre cloison, au droit de chaque porte palière de l'ascenseur neuf et ce, en réparation des dégâts produits par la dépose des anciennes portes palières (niveaux -01 à +04). | u | 6 |  | 0
| Montant total H.T. |  |  |  | 0
| T.V.A. 10% |  |  |  | 0
| Montant total T.T.C. |  |  |  | 0

## Lot nº04-
Remplacement et mise en conformité de l'ascenseur existant |  | logo entreprise
et extension vers 5eme étage
Lot nº04 : Revêtements durs sols et murs
Num | Description | Unité | Quantité | Px. Unit. | Total
1 | Tri et gestion des déchets | PM
2 | Reprise à l'identique des seuils de porte palières sur 7 niveaux. | u | 7 |  | 0
3 | Fourniture et pose d'un sol pvc dans local ménage agrandi sur l'ensemble de la surface y compris ragréage fibré | m² | 8 |  | 0
| Montant total H.T. |  |  |  | 0
| T.V.A. 10% |  |  |  | 0
| Montant total T.T.C. |  |  |  | 0

## Lot nº05-
Remplacement et mise en conformité de l'ascenseur existant |  | logo entreprise
et extension vers 5eme étage
Lot nº05 : Peinture
Num | Description | Unité | Quantité | Px. Unit. | Total
1 | Tri et gestion des déchets | PM
2 | Peinture sur murs: Fourniture et toutes sujétions d’une peinture de finition, mat ou satiné selon localisation, à 3 couches après application d’une couche de primaire d’impression et enduit. Teinte au choix. L : sur cloisons nouvelles, contre cloisons nouvelles et en raccord après réparations des doublages | m² | 48 |  | 0
3 | Peinture sur calfeutrement et portes palières nouvel ascenseur : Fourniture et toutes sujétions d’une peinture microporeuse aux résines alkydes à 2 couches. Finition laque satinée. Teintes au choix. | m² | 35 |  | 0
4 | Peinture sur plafonds horizontaux: Fourniture et toutes sujétions d’une peinture de finition, blanc mat, à 3 couches après application d’une couche de primaire d’impression et enduit. Y compris rampants sous toiture | m² | 28 |  | 0
5 | Peinture sur charpente après modification | ens | 1 |  | 0
| Montant total H.T. |  |  |  | 0
| T.V.A. 10% |  |  |  | 0
| Montant total T.T.C. |  |  |  | 0

## Lot nº06-
Remplacement et mise en conformité de l'ascenseur existant |  | logo entreprise
et extension vers 5eme étage
Lot nº06 : Menuiserie Intérieure
Num | Description | Unité | Quantité | Px. Unit. | Total
1 | Tri et gestion des déchets | PM
|  | u | 1 |  | 0
2 | plinthes dans le couloir et local ménage agrandie | ml | 40 |  | 0
| Montant total H.T. |  |  |  | 0
| T.V.A. 10% |  |  |  | 0
| Montant total T.T.C. |  |  |  | 0

## Lot nº07-
Remplacement et mise en conformité de l'ascenseur existant |  | logo entreprise
et extension vers 5eme étage
Lot nº07: Plomberie - vmc
Num | Description | Unité | Quantité | Px. Unit. | Total
1 | Tri et gestion des déchets, consignation avant démolition | ens | 1 |  | 0
2 | Dépose du groupe de clim dans loca chaufferie pour enlèvement vers stockage de l'établissement | ens | 1
3 | Mise en œuvre d'une VMC mécanique simple flux dans local ménage agrandie | ens | 1
| Montant total H.T. |  |  |  | 0
| T.V.A. 10% |  |  |  | 0
| Montant total T.T.C. |  |  |  | 0

## Lot nº08-
Remplacement et mise en conformité de l'ascenseur existant |  | logo entreprise
et extension vers 5eme étage
Lot nº08: Electricité
Num | Description | Unité | Quantité | Px. Unit. | Total
1 | Tri et gestion des déchets, consignation avant démolition, installation provisoire de chantier | ens | 1 |  | 0
Le présent descriptif correspond à des travaux de pré recquis pour le remplacement de l'ascenseur existant et des travaux annexes à cet ouvrage, l'ensemble selon les normes.
L'entreprise devra une installation complète jusqu'aux installations lumières, PC, etc, définis au présent CCTP.
Les travaux auront pour origine le tableau divisionnaire d'étage (5) et / ou le TGBT
Les travaux seront effectués sous fourreaux encastrés au sol et murs, cloisons y compris raccords de plâtre à la demande.
L'installation sera conforme aux prescriptions de la Norme C 15.100 , aux exigences du Label Confort Electrique, ainsi qu'aux dispositions EDF concernant le comptage électronique. A savoir :
. Disjoncteur de branchement différentiel sélectif 500 mA type Baco ou équivalent
. Disjoncteurs differentiels 30 mA en tête de circuits PC + Pièces humides
. Protections de chaque circuit terminal par disjoncteur magnéto-thermique divisionnaire
. Bornier de terre
. Bornier neutre
. Etiquettes de repérage de chaque circuit
Appareillage
Appareillages LEGRAND collection Axolute Chrome ou équivalent. Conjoncteurs muraux encastrés, modèle agréé Télécom, type Legrand série Axolute Chrome ou équivalent. Radio / Télévision coaxiaux sous fourreaux encastrés.
Toute la filerie des éléments déplacés ou créés devra être encastrée sous fourreaux dans les doublages des faux plafond, cloisons, sols et murs. Aucune goulotte ne sera acceptée.
Ascenseur nouveau
à mettre à disposition au niveau de la porte palière du dernier niveau desservi (5eme étage)
2 | Réseau force : 400 V monophasé + terre | u | 1 |  | 0
3 | Réseau Lumière : 220 V monophasé + terre | u | 1 |  | 0
4 | Disjoncteur en pied de colonne : catégorie D, diff 300mA et HPI ou Hi | u | 1 |  | 0
5 | CFA : ligne téléphonique pour le téléalarme cabine | u | 1
Ancien local machinerie
6 | dépose du tableau ascenseur remplacé | u | 1 |  | 0
7 | dépose goulotte et contenu le long du rampant | ens | 1 |  | 0
8 | suppression tableau elec asc (local machinerie ascenseur) | u | 2 |  | 0
Nouveau local ménage
9 | Spot sur plafonds orientables 2 têtes | u | 2 |  | 0
10 | Prise en plinthe | u | 2 |  | 0
| Montant total H.T. |  |  |  | 0
| T.V.A. 10% |  |  |  | 0
| Montant total T.T.C. |  |  |  | 0

## Lot nº09-
Remplacement et mise en conformité de l'ascenseur existant |  | logo entreprise
et extension vers 5eme étage
Lot nº09 : Agencement
Num | Description | Unité | Quantité | Px. Unit. | Total
SANS OBJET
| Montant total H.T. |  |  |  | 0
| T.V.A. 7% |  |  |  | 0
| Montant total T.T.C. |  |  |  | 0

## Lot nº10-
Remplacement et mise en conformité de l'ascenseur existant |  | logo entreprise
et extension vers 5eme étage
Lot nº10: Menuiserie extérieure - charpente - couverture
Num | Description | Unité | Quantité | Px. Unit. | Total
1 | Dépose couverture et éléments annexes avant dépose de la charpente existante à modifier au droit de l'édicule ascenseur | ens | 1 |  | 0
2 | Dépose et repose de l'escalier accès technique de maintenance à droite de la cheminée d'extraction des cuisines | ens | 1 |  | 0
3 | Fourniture et pose d'une couverture en zinc à joints debouts compris raccords et tout éléments de sujétions, solin pour habillage édicule | ens | 1 |  | 0
4 | Echaffaudage sur pied le cas échéant | ens | 1 |  | 0
5 | Founiture et pose d'une grille à ventelle de couleur gris anthracite devant module de ventilation naturelle réglementaire de la gaine ascenseur Dim : 40x40cm | ens | 1 |  | 0
| Montant total H.T. |  |  |  | 0
| T.V.A. 10% |  |  |  | 0
| Montant total T.T.C. |  |  |  | 0

## recap
Remplacement et mise en conformité de l'ascenseur existant
et extension vers 5eme étage
Récapitulatif
Num | Lot | Total
1 | Lot nº01: Démolition
2 | Lot nº02: Gros oeuvre
3 | Lot nº03 : Platrerie, Cloisons, Doublages, Faux plafonds
4 | Lot nº04 : Revêtements durs sols et murs
5 | Lot nº05 : Peinture
6 | Lot nº06 : Menuiserie Intérieure
7 | Lot nº07: Plomberie - vmc
8 | Lot nº08: Electricité
9 | Lot nº09 : Agencement
10 | Lot nº10: Menuiserie extérieure - divers façade
| Montant total H.T. | 0
| T.V.A. 10% | 0
| Montant total T.T.C. | 0